«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида на 2021-2024 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | 01.09.2021 г. | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида. - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида. - Разработка и утверждение программы о наставничестве в МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида. | 01.09.2021- 01.10.2021г. | Заведующий, старший воспитатель |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ДОУ | 1. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | 01.09.2021г. | Заведующий, старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Разработана программа наставничества в конкретных формах для получения ожидаемых результатов (организация взаимоотношений наставника и наставляемого). | 01.09.2021г | Старший воспитатель |
|  |  |  | - Проведение педагогического совета. - Информирование на сайте ДОУ. - Информирование внешней среды, на официальных страницах ДОУ. | Май, 2023 г. | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых. | 01.09.2023г | Старший воспитатель |

| 2. | Формирование базы наставляемых | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов, на основании приказа о принятии на работу. | В течение года | Секретарь, старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставников | 2. Проведение мероприятия (рабочая группа) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | В течение года | старший воспитатель, воспитатели |
| 3. | Формирование базы наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | 01.10.2023г | старший воспитатель, воспитатели |
|  |  |  | 2. Организовать «Школу молодого педагога». Публикации о проделанной работе на официальном сайте ДОУ, в разделе «Школа молодого педагога» | В течение года | старший воспитатель, воспитатели |

| 4. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Сентябрь 2023г | старший воспитатель, воспитатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Сентябрь2023г | Заведующий |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь 2023 г. | старший воспитатель, воспитатели |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | В течение года | старший воспитатель, воспитатели, педагог- психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Октябрь 2023г Декабрь 2023г В течение года | старший воспитатель, воспитатели |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | В течение года | Воспитатели |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | В течение года | старший воспитатель, воспитатели |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | В течениие года | Заведующий, старшие воспитатели |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. - Проведение конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ", «Наставник +» по желанию коллектива | В течение года | Старший воспитатель |